## 01 组织与人员名册
姓名 * | 岗位 * | 部门 * | 司龄 | 主要负责 * | 人员ID * | 直属上级ID | 任职状态 * | 入职日期
Note on A1: 必须是第一列，Avery 靠它认人。按数据处理协议约定，姓名与工号的对照关系由贵司保管；若贵司选择不提供姓名，本表就只会进材料库、不会长出人卡（见「00 读我」）。
Note on B1: 岗位名称，非职级。
Note on C1: 完整部门名称。
Note on D1: 如「2 年」「8 个月」，选填。这一栏合伙人的 .docx 原件里没有，是表格版补的——有了它，人卡上才有「在这家公司多久了」这条上下文。
Note on E1: 对应 .docx 原件表 01 的「核心职责」。写主要负责什么就行，不用罗列全部工作内容。例如「负责华东区渠道投放的方案与执行，对投放 ROI 负责」。多项之间用「、」或分号隔开。
Note on F1: 工号，全表不可重复。建议直接用贵司现有工号，例如 MKT-001。这个编号在其他所有表里都要用到，一旦定了就不要改。
Note on G1: 须为本表已有的工号。
Note on I1: 一律写成 2026-07-24 这样的格式，不要写「7月底」「下周」「近期」。

## 02 项目台账
项目ID * | 项目名称 * | 负责人ID * | 当前状态 * | 开始日期 * | 计划完成日期 * | 完成进度 * | 项目目标 *
Note on A1: 如 PRJ-2026-01，全表不可重复。
Note on B1: 与内部通用叫法一致——请用团队日常沟通时的叫法，不要用立项文件里的全称，否则后续更新记录对不上。
Note on C1: 须来自 01 表的工号。
Note on D1: Avery 读得懂「进行中」「已暂停」「已完成」。「未开始」是计划态、不是健康度，Avery 会如实留空并把卡片归到「状态未知」——这是有意的，不是没读到。
Note on E1: YYYY-MM-DD。
Note on F1: YYYY-MM-DD。
Note on G1: 0-100 的整数，只填数字不带百分号。按贵司现有口径填即可，只要前后一致。
Note on H1: 这个项目要达成什么，尽量写成可以判断达成与否的表述。「提升品牌影响力」无法判断，「秋季新品发布会覆盖 3 家行业媒体、留资 500 条」可以判断。

## 03 目标与指标
指标ID * | 指标名称 * | 关联对象 * | 关联对象ID * | 统计周期 * | 单位 * | 目标值 * | 当前值 * | 数据截止日 * | 数据来源 *
Note on A1: 如 KPI-001，全表不可重复。
Note on B1: 如「渠道留资量」。
Note on D1: 对应的工号（来自 01 表）或项目ID（来自 02 表）。
Note on F1: 如 万元、条、次、%。目标值和当前值只填数字，单位单独填在这一栏，否则系统无法比较。
Note on G1: 只填数字。
Note on H1: 只填数字。
Note on I1: 数据统计到哪一天。很重要——同一个指标不同人报的数可能截止到不同日期，不写清楚会得出错误结论。
Note on J1: 哪个系统或哪份文件，必须具体到能查到的程度。「后台数据」不合格，「巨量引擎后台－秋季发布会计划－7月周报」合格。

## 04 项目进度更新
更新ID * | 项目ID * | 更新日期 * | 责任人ID * | 下次截止日 | 本期完成 * | 下期动作 * | 当前阻塞 | 需管理者决策
Note on A1: 如 UPD-20260724-01。
Note on B1: 须来自 02 表。
Note on C1: YYYY-MM-DD。
Note on D1: 须来自 01 表。
Note on E1: YYYY-MM-DD。
Note on F1: 只写已经做完的事，正在做的写到「下期动作」里。这两栏混在一起，进度就失真了。避免「推进了」「跟进了」「基本完成」这类表述。
Note on G1: 下一步具体做什么、谁做。
Note on H1: 卡在哪里、卡了多久、在等谁。这是全表最有价值的一栏，也是唯一直接进项目卡的一栏——卡了多久、在等谁这两个信息一定要写，Avery 主要靠它判断风险。
Note on I1: 需要经理拍板的事，没有就留空。

## 05 风险与事项
事项ID * | 事项类型 * | 优先级 * | 关联项目ID | 发现日期 * | 处理截止日 | 责任人ID | 处理状态 * | 事实描述 * | 证据来源 *
Note on A1: 如 ISS-001，全表不可重复。
Note on B1: 只有「风险」「阻塞」两类会进项目卡（成为风险等级与阻塞项）；「冲突」「待决」「客户反馈」进材料库，Avery 回答时会引用。
Note on D1: 如与项目相关，须来自 02 表。
Note on E1: YYYY-MM-DD。
Note on F1: YYYY-MM-DD。
Note on G1: 须来自 01 表。
Note on I1: 只写已确认的事实，不写推测和评价，不要出现对人的评价。「小李配合度差」不合格，「主视觉终稿自 6 月 10 日起无更新，6 月 12 日群内说明在等设计定稿」合格。写冲突类事项时只记录发生了什么，不记录任何一方的动机判断。
Note on J1: 哪份文件、哪次会议、哪条记录。不能空，也不能写「口头沟通」——必须能被第三方查到，例如「7 月 15 日项目周会纪要第 3 条」。

## 06 周报与述职事实
记录ID * | 人员ID * | 述职周期 * | 提交日期 * | 已完成事实 * | 未达成及原因 * | 下一周期目标 * | 需要支持
Note on A1: 如 RPT-20260724-001。
Note on B1: 须来自 01 表。
Note on C1: 如 2026-W30 或 2026-07。
Note on D1: YYYY-MM-DD。
Note on E1: 具体做完的事，尽量带上数字和日期。「完成了 3 场直播，累计观看 1.2 万」比「直播工作顺利推进」有用得多。
Note on F1: 哪些没做完、为什么。写客观情况，不用自我检讨——写清楚是资源不够、被别的事挤了，还是外部原因没到位。
Note on G1: 下个周期要做完什么。
Note on H1: 需要谁配合、需要什么资源。经常被留空，但这一栏最能帮到你——写下来，经理才知道该在哪儿使劲。

## 07 评议与反馈
评议ID * | 被评议人员ID * | 评议人ID * | 评议周期 * | 评议日期 * | 确认的优势 * | 需改进事项 * | 沟通后约定动作 *
Note on A1: 如 REV-2026Q3-001。
Note on B1: 须来自 01 表。
Note on C1: 须来自 01 表。
Note on D1: 如 2026Q3。
Note on E1: YYYY-MM-DD。
Note on F1: 写具体做成的事，不写「能力强」「态度好」这类性格评价。
Note on G1: 写具体行为和场景，不写性格。「三次跨部门协调都等到周会才提出」是行为，「沟通主动性不足」是评价。⚠️ 本栏不要写分数、百分比、等级或排名——写了会导致整发上传被拒绝，详见「00 读我」。
Note on H1: 双方谈完后定下来做什么，带具体时间点。必须是双方谈过之后共同确认的，这一栏是本表最重要的部分。

## 00 读我
Avery 标准管理信息 · 填写表单（表格版）
这套表单是 Avery 的信息来源。请不要提交自由格式的文档、截图或聊天记录——表单之外的内容不会被采纳。 本文件是《Avery 标准管理信息填写表单》(.docx) 的表格版：字段一致，改成一张表一个工作表、一行一条记录，不用再复制页面。两个版本填哪个都行。 带 * 的是必填项。每一列的表头都挂了批注（单元格右上角的小红三角），鼠标悬停就能看到那一列该怎么填；更长的填写要点见 .docx 原件。
三条基本要求
· 只写事实，不写判断 —— 写发生了什么、什么时候、有什么依据。不写对人的评价，不写推测原因。
· 编号前后一致 —— 人员ID、项目ID、指标ID 一旦确定就不要改动。所有表靠这些编号相互关联。
· 日期统一格式 —— 一律写成 2026-07-24 这样的格式，不要写「7月底」「下周」「近期」。
· 不要动表头行和列的顺序 —— Avery 靠表头认列。尤其是 01 表：姓名必须留在第一列，挪走或删掉之后这张表只会进材料库，不会长出人卡。
七张表各管什么，以及 Avery 现在吃到哪一层
填完这一整套之后 Avery 会长出什么，逐张说清楚。标「进材料库」的表不是白填——Avery 回答问题时会检索并引用它们，只是暂时不会变成看板上的独立卡片。
表 | 是否必填 | 什么时候填 | Avery 现在吃到哪一层
01 组织与人员名册 | 核心必填 | 开始使用前，每位员工一行 | 直接成人卡（姓名 / 部门 / 岗位 / 核心职责 / 汇报关系）
02 项目台账 | 核心必填 | 开始使用前，每个在管项目一行 | 直接成项目卡（状态 / 进度 / 目标 / 负责人）
03 目标与指标 | 核心必填 | 开始使用前，每个在跟踪的指标一行 | 进材料库，Avery 回答时会引用；暂不成独立指标卡
04 项目进度更新 | 建议补充 | 每次项目有进展时填 | 「当前阻塞」进项目卡的阻塞项；其余进材料库
05 风险与事项 | 建议补充 | 发现风险、阻塞或待决事项时填 | 「风险」「阻塞」两类进项目卡；其余三类进材料库
06 周报与述职事实 | 建议补充 | 每个汇报周期填 | 进材料库；可能形成人身情境信号（只描述在扛什么，不评判）
07 评议与反馈 | 建议补充 | 每次评议沟通后填 | 进材料库。见下方红线提醒
表 07 请务必读这一段
表 07 不产生任何分数或等级，Avery 也不提供绩效评分功能。这不只是一句承诺——它是系统层面的硬拦截：若「需改进事项」「确认的优势」等栏目里出现分数（如「绩效 2 分」）、百分比（如「完成度 82%」）、等级（如「绩效评级：不合格」）或排名（如「排名倒数第一」），整发上传会被拒绝，同一批里的其他表也会一起失败。 按上面的「填写要点」写行为和场景就不会触发。已实测：「三次跨部门协调都等到周会才提出」「完成 3 场直播，累计观看 1.2 万」这类写法全部正常通过。
关于个人信息
本套表单只采集与工作有关的信息。不采集身份证件号、生物识别信息、个人联系方式、家庭情况、简历、薪酬等信息，请不要在任何栏目中填写上述内容。 表 01 的「姓名」列仅供贵司内部对照使用。若贵司选择不提供该列，删掉整列即可，其余各表靠工号照常关联。
填写人（部门 / 工号）： |  | 填写日期：